|  | УТВЕРЖДАЮ: Глава Администрации Тарасовского сельского поселения ___________ В.М.Кондрашева 11.07.2016 года ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на выполнение работ по капитальному ремонту водопроводных сетей в п.Тарасовка Чесменского района Челябинской области Заказчик: Администрация Тарасовского сельского поселения Чесменского района Челябинской области Уполномоченный орган: Районное управление экономики, недвижимости и предпринимательства п.Тарасовка, 2016 Раздел 1. Общие условия проведения аукциона в электронной форме 1. Законодательное регулирование. 1.1. Настоящий аукцион в электронной форме (далее – электронный аукцион) проводится в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и других федеральных законов, регулирующих отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок. 2. Муниципальный заказчик. Уполномоченный орган. 2.1. Наименование муниципального заказчика (далее – Заказчик), его место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо указаны в Информационной карте электронного аукциона. 2.2. Уполномоченный орган его место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо указаны в Информационной карте электронного аукциона. 3. Описание объекта закупки. Условия Контракта. 3.1. Победитель электронного аукциона должен будет выполнить работы в полном объеме, в соответствии с требованиями, установленными в Разделе 3 «Техническое задание» и Разделе 4 «Проект контракта». 3.2. Требования к качеству, результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика, приведены в технической части и проекте Контракта. 3.3. Требования к работам, подтверждающие соответствие работ требованиям законодательства Российской Федерации, приведены в проекте Контракта. 3.4. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ указаны в Информационной карте электронного аукциона и проекте Контракта. 3.5. Место выполнения работ указано в Информационной карте электронного аукциона. 3.6. Сроки завершения работ приведены в Информационной карте электронного аукциона и проекте Контракта. 3.7. Условия выполнения работ приведены в проекте Контракта. 3.8. Форма, сроки и порядок оплаты работ приведены в проекте Контракта. 4. Начальная (максимальная) цена Контракта, обоснование начальной (максимальной) цены Контракта. Информация о валюте, используемой для формирования цены Контракта и расчетов с подрядчиками. 4.1. Начальная (максимальная) цена Контракта указана в Информационной карте электронного аукциона. Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта приведено в приложении к настоящей аукционной документации. 4.2. Валютой, используемой для формирования цены Контракта и расчетов с подрядчиками, является российский рубль. 5. Источник финансирования. 5.1. Финансирование Контракта на выполнение работ, который будет заключен по результатам настоящего аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте электронного аукциона. 6. Требования, предъявляемые к участникам электронного аукциона. 6.1. К участникам электронного аукциона установлены следующие единые требования: соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки. Если такие требования установлены, информация о них содержится в Информационной карте электронного аукциона; непроведение ликвидации участника электронного аукциона - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; неприостановление деятельности участника электронного аукциона в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; отсутствие у участника электронного аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении подрядчика не принято; отсутствие у участника электронного аукциона - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, являющимися объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; отсутствие между участником электронного аукциона и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель Контрактной службы Заказчика, Контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 6.2. Информация об Участнике аукциона, в том числе об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника аукциона - юридического лица должна отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ реестре недобросовестных подрядчиков (подрядчиков, исполнителей), если такое требование установлено в Информационной карте электронного аукциона. 6.3. Информация об Участнике аукциона должна отсутствовать в реестре недобросовестных подрядчиков, сформированном в порядке, действовавшем до дня вступления в силу Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ, если такое требование установлено в Информационной карте электронного аукциона. 7. Преимущества, предоставляемые Заказчиком в соответствии с Законом учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы 7.1. В случае, если указано в Информационной карте электронного аукциона учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы предоставляются преимущества в отношении предлагаемой ими цены Контракта в размере до 15% в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае, если победителем электронного аукциона признано учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, Контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены Контракта, но не выше начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. 8. Преимущества, предоставляемые Заказчиком в соответствии с Законом организациям инвалидов. 8.1. В случае, если указано в Информационной карте электронного аукциона организациям инвалидов, указанным в части 2 статьи 29 Закона, предоставляются преимущества в отношении предлагаемой ими цены Контракта в размере до 15% в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае, если победителем электронного аукциона признана организация инвалидов, Контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены Контракта, но не выше начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. 9. Ограничение участия в определении подрядчика, установленное в соответствии с Законом. Участие субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в электронном аукционе. 9.1. Ограничение участия в определении подрядчика, установленное в соответствии с Законом. В случае, если указано в Информационной карте электронного аукциона действует ограничение участия в определении подрядчика. Участниками электронного аукциона могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации в соответствии со статьей 30 Закона. В этом случае участники электронного аукциона обязаны декларировать в заявках на участие в электронном аукционе свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям. 9.2. Требование к подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией. В случае, если это указано в Информационной карте электронного аукциона, Заказчик устанавливает требование к подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. 10. Разъяснения положений документации об электронном аукционе. 10.1. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации об аукционе. При этом участник аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки Заказчику. 10.2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в пункте 10.1 Раздела 1 «Общие условия проведения аукциона в электронной форме» запроса Заказчик размещает в единой информационной системе (до ввода в эксплуатацию указанной системы – на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт) разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника аукциона, от которого поступил указанный запрос. Даты начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации указаны в Информационной карте электронного аукциона. 11. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе, срок, место и порядок подачи заявки на участие в электронном аукционе. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок. 11.1. Размер и порядок внесения денежных средств, в качестве обеспечения заявок. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе предоставляется участником закупки путем внесения денежных средств в размере, установленном в Информационной карте электронного аукциона, на лицевой счет участника аукциона открытый на счете оператора электронной площадки для учета проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционе участника, подавшего заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки. 11.2. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе. 11.2.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. 11.2.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать: согласие участника аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе; конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, указанным в Разделе 3 «Техническое задание», и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, применяемого при выполнении работ. 11.2.3. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника электронного аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона; документы, указанные в Информационной карте электронного аукциона, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона, или копии этих документов; декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным п.п. 1 -5 пункта 6.1 настоящего Раздела. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника электронного аукциона заключаемый Контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения Контракта является крупной сделкой; декларация о принадлежности участника аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае, если такое ограничение, предусмотренное частью 3 статьи 30 Закона, установлено в Информационной карте электронного аукциона. документы, подтверждающие право участника аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Закона, или копии этих документов, в случае, если предоставление таких преимуществ предусмотрено в Информационной карте электронного аукциона; документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона и (или) предлагаемых им работ условиям, запретам и ограничениям, установленным в Информационной карте электронного аукциона в соответствии со статьей 14 Закона, или копии этих документов. 11.2.4. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе: Участник электронного аукциона формирует заявку на участие в электронном аукционе в соответствии с порядком, установленным Регламентом работы электронной площадки, указанной в Информационной карте электронного аукциона, требованиями Закона, а также требованиями настоящей документации об аукционе в электронной форме; заявка на участие в электронном аукционе должна содержать документы и информацию, предусмотренные п.п. 11.2.2. и 11.2.3. настоящего Раздела и должна быть подписана усиленной неквалифицированной электронной подписью (далее усиленной электронной подписью) лица, имеющего право действовать от имени участника электронного аукциона; документы по п.п. 2) п. 11.2.2. настоящего Раздела предоставляются по рекомендуемой форме 1 – Раздела 2 «Образцы форм для заполнения Участниками аукциона (Рекомендуемые)», либо в произвольной форме, с учетом следующих требований: по неизменяемым характеристикам (показателям), используемого при выполнении работ товара, Участник в первой части заявки должен указать характеристики (показатели) в строгом соответствии с требованиями, установленными в Разделе 3 «Техническое задание», указание характеристик (показателей) отличных от указанных в Разделе 3 «Техническое задание» – не допускается. по остальным (изменяемым) показателям (характеристикам) Участник в первой части заявки указывает конкретную характеристику (показатель) в пределах, установленных в Разделе 3 «Техническое задание». По каждой характеристике (показателю) возможно указание только одного конкретного значения (в том числе возможно указание конкретного значения с допусками, установленными заводом-производителем). Указание нескольких значений или указание значений «в интервале» – не допускается. информация по п.п. 1) п. 11.2.3. настоящего Раздела предоставляется в произвольной форме; документы по п.п. 3) и 5) п. 11.2.3. настоящего Раздела предоставляются по рекомендуемым формам 2 и 3– Раздела 2 «Образцы форм для заполнения Участниками аукциона (Рекомендуемые)», либо в произвольной форме; все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, а также все запросы о разъяснении положений документации об электронном аукционе должны быть составлены на русском языке; подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык; тексты представленных в составе заявки документов (копий документов) должны быть читаемыми. 11.3. Порядок подачи заявки на участие в электронном аукционе. 11.3.1. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником электронного аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно и должны быть подписаны усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника. 11.3.2. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. 11.3.3. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 11.4. Срок подачи заявок на участие в электронном аукционе. 11.4.1. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных в Информационной карте электронного аукциона даты и времени окончания срока подачи заявок. 11.5. Место подачи заявок на участие в электронном аукционе. 11.5.1. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки по адресу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанному в Информационной карте электронного аукциона. 12. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, дата проведения аукциона. 12.1. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, дата проведения аукциона указаны в Информационной карте электронного аукциона. 13. Информация о Контрактной службе, Контрактном управляющем, ответственных за заключение Контракта, срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается Контракт при уклонении победителя аукциона от заключения Контракта, должен подписать Контракт, условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения Контракта. 13.1. Информация о Контрактной службе, Контрактном управляющем, ответственных за заключение Контракта, содержится в Информационной карте электронного аукциона. 13.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в части 8 статьи 69 Закона протокола Заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект Контракта, который составляется путем включения цены Контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается Контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в аукционе его участника, в проект Контракта, прилагаемый к документации об аукционе. 13.3. В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе проекта Контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект Контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении аукциона цена Контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены Контракта, победитель аукциона в соответствии с требованиями статьи 37 Закона предоставляет: обеспечение исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в Информационной карте электронного аукциона, в случае если начальная (максимальная) цена Контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей. обеспечение исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в Информационной карте электронного аукциона или обеспечение исполнения Контракта в размере указанном в Информационной карте электронного аукциона и информацию, подтверждающую добросовестность участника закупки, предусмотренную частью 3 статьи 37 Закона, в случае если начальная (максимальная) цена Контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее. 13.4. Победитель электронного аукциона, с которым заключается Контракт, в случае наличия разногласий по проекту Контракта, размещенному в соответствии с частью 2 статьи 70 Закона, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона. При этом победитель аукциона, с которым заключается Контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта Контракта, не соответствующим извещению о проведении аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов. 13.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе в соответствии с частью 4 статьи 70 Закона протокола разногласий Заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект Контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект Контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя аукциона. При этом размещение в единой информационной системе Заказчиком проекта Контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя аукциона допускается при условии, что победитель аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий в соответствии с частью 4 статьи 70 Закона не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Закона. 13.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных частью 5 статьи 70 Закона, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект Контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный частью 4 статьи 70 Закона протокол разногласий. 13.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта Контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения Контракта Заказчик обязан разместить Контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в единой информационной системе. 13.8. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 7 статьи 70 Закона и подписанного Заказчиком Контракта он считается заключенным. 13.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. 13.10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной его победителем. 13.11. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона, Контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается Контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения Контракта, а также предоставления обеспечения исполнения Контракта. 13.12. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения Контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Закона, он не направил Заказчику проект Контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70 Закона, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Закона, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона (в случае снижения при проведении аукциона цены Контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены Контракта). 13.13. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения Контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить Контракт с участником аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену Контракта или предложение о цене Контракта которого содержит лучшие условия по цене Контракта, следующие после условий, предложенных победителем аукциона. В случае согласия этого участника заключить Контракт этот участник признается победителем аукциона и проект Контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется Заказчиком путем включения в проект Контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект Контракта должен быть направлен Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя аукциона уклонившимся от заключения Контракта. 13.14. Участник электронного аукциона, признанный победителем аукциона в соответствии с частью 14 статьи 70 Закона, вправе подписать Контракт и передать его Заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 3 статьи 70 Закона, или отказаться от заключения Контракта. Одновременно с подписанным экземпляром Контракта победитель аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения Контракта, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения Контракта. Если этот победитель уклонился от заключения Контракта, аукцион признается несостоявшимся. 13.15. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию Контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных статьей 70 Закона сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств. 13.16. В соответствии с частью 10 статьи 112 Закона заключение Контрактов по результатам электронных аукционов, извещения, о проведении которых, размещены в единой информационной системе (до ввода в эксплуатацию указанной системы – на официальном сайте) до даты начала функционирования операторов электронных площадок, прошедших отбор в соответствии с частью 4 статьи 59 Закона, проводятся на электронной площадке, указанной в Информационной карте электронного аукциона. 14. Обеспечение исполнения Контракта, размер, порядок предоставления обеспечения, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении Контракта. 14.1. Размер обеспечения исполнения Контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения Контракта. 14.1.1. Контракт заключается после предоставления участником аукциона, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком, включенным в перечень, указанный в п. 14.1.2. настоящего Раздела и соответствующей требованиям, установленным п. 14.1.10. настоящего Раздела или внесением денежных средств на указанный в Информационной карте электронного аукциона счет, в размере, предусмотренном в Информационной карте электронного аукциона. Способ обеспечения исполнения Контракта из указанных в настоящем Разделе способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. 14.1.2. Банковская гарантия, предъявляемая в качестве обеспечения исполнения Контракта должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе и выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации Перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, который ведется Министерством финансов Российской Федерации на основании сведений, полученных от Центрального банка Российской Федерации, и подлежит размещению на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 14.1.3. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена Контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником аукциона, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в Информационной карте электронного аукциона, но не менее чем в размере аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса). 14.1.4. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена Контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником аукциона, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, указанном в пункте 14.1.3. настоящего Раздела, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с пунктом 14.1.5 настоящего Раздела. 14.1.5. К информации, подтверждающей добросовестность участника аукциона, относится информация, содержащаяся в реестре Контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе трех и более Контрактов (при этом все Контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе четырех и более Контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов Контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе трех и более Контрактов (при этом все Контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из Контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником аукциона предложено заключить Контракт в соответствии с пунктом 14.1.4. настоящего Раздела. 14.1.6. Информация, предусмотренная пунктом 14.1.5. настоящего Раздела, предоставляется участником аукциона при направлении заказчику подписанного проекта Контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, предусмотренной пунктом 14.1.5. настоящего Раздела, недостоверной Контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения Контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 14.1.7. В случае непредоставления участником аукциона, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения Контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения Контракта. 14.1.8. В случае, если участником аукциона, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, предоставление обеспечения исполнения Контракта не требуется. 14.1.9. В случае избрания способа обеспечения исполнения Контракта в виде безотзывной банковской гарантии, срок действия такой банковской гарантии указан в Информационной карте электронного аукциона. 14.1.10. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случаях: а) уклонение или отказ участника аукциона заключить Контракт; б) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом, до заключения Контракта заказчику обеспечения исполнения Контракта. 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки; 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику; 5) срок действия банковской гарантии с учетом требований пункта 14.1.9. настоящего Раздела; 6) отлагательное условие, предусматривающее заключение Контракта предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта; 7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. 14.1.11. В случае, если это указано в извещении о проведении электронного аукциона, в Контракте и в Информационной карте электронного аукциона, в банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 14.1.12. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией. 14.1.13. В ходе исполнения Контракта подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта. 14.2. Информация о банковском сопровождении Контракта В случае если указано в Информационной карте электронного аукциона, осуществляется банковское сопровождение Контракта. 15. Изменения условий Контракта. 15.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: если возможность изменения условий Контракта предусмотрена Информационной картой электронного аукциона и проектом Контракта: а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы, качества поставляемого товара, выполняемой работы и иных условий Контракта; б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество товара, объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренных Информационной картой электронного аукциона и проектом Контракта. 15.2. В установленных п.п. 2 пункта 15.1. Раздела 1 «Общие условия проведения аукциона в электронной форме» случаях сокращение объема работ при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1090. 15.3. В установленных п.п. 2 пункта 15.1. Раздела 1 «Общие условия проведения аукциона в электронной форме» случаях принятие Заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и объема работ. 15.4. При исполнении Контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 15.5. В случае перемены Заказчика, права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику. 15.6. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с подрядчиком допускается поставка товара, выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте, если предусмотрено Информационной картой электронного аукциона и проектом Контракта. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр Контрактов, заключенных Заказчиком. 16. Возможность Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. 16.1. Если указано в Информационной карте электронного аукциона, Заказчик устанавливает возможность одностороннего отказа от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации в соответствии с частями 8-26 статьи 95 Закона. Раздел 2. Информационная карта электронного аукциона № п/п Ссылка на пункты (подпункты) Раздела 1 Сведения Способ определения подрядчика Аукцион в электронной форме 2.1. Наименование Заказчика, контактная информация Администрация Тарасовского сельского поселения Чесменского района Челябинской области Место нахождения – Российская Федерация, Челябинская область, Чесменский район, п. Тарасовка Почтовый адрес – 457240, Российская Федерация, Челябинская область, Чесменский район, п.Тарасовка, ул.30 лет Победы, 9 Адрес электронной почты: tarasovskoe@chesma74.ru Номер контактного телефона – (35169) 97-7-49. Ответственное должностное лицо – Кондрашева Вера Михайловна 2.2. Уполномоченный орган, контактная информация Районное управление экономики, недвижимости и предпринимательства, в лице Отдела муниципального заказа Место нахождения – Российская Федерация, Челябинская область, Чесменский район, с. Чесма, ул. Советская, 47, 2 этаж, правое крыло, каб.1. Почтовый адрес – 457220, Российская Федерация, Челябинская область, Чесменский район, с. Чесма, ул. Советская, 47. Адрес электронной почты – zakaz@chesma74.ru Номер контактного телефона – (35169) 2-15-34. Ответственное должностное лицо – Короткова Г.З. 11.5. 13.16. 11.2.4 1) Адрес электронной площадки в сети Интернет (сайт) www.rts-tender.ru (ООО РТС-тендер Автоматизированная система торгов) 13.1. Информация о Контрактной службе, Контрактном управляющем, ответственных за заключение Контракта Контрактный управляющий: Кузьменко Людмила Петровна Телефон: (35169) 97-7-66 E-mail: tarasovskoe@chesma74.ru Наименование объекта закупки Выполнение работ по капитальному ремонту водопроводных сетей в п.Тарасовка Чесменского района Челябинской области 4.1. Начальная (максимальная) цена Контракта 543 760 (пятьсот сорок три тысячи семьсот шестьдесят) руб. 00 коп. 3.6. Сроки выполнения работ В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения Контракта. 3.5. Место выполнения работ Челябинская область, Чесменский район, п. Тарасовка 3.4. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ Гарантийный срок на выполненные работы должен быть не менее 36 месяцев 5.1. Источник финансирования Средства бюджета муниципального образования «Тарасовское сельское поселение», полученные в виде субсидий из бюджета Чесменского муниципального района. 6.1. 1) 11.2.3. 2) Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки Установлено 11.2.3. 2) Требование к участникам электронного аукциона, установленное в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. Перечень документов, подтверждающих соответствие участника аукциона требованиям установленным в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки. Участник электронного аукциона должен иметь собственное свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: 16. Устройство наружных сетей водопровода 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов или 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.7. Объекты водоснабжения и канализации 6.2. Требование об отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных подрядчиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике электронного аукциона, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона - юридического лица Установлено 6.3. Непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки- юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным(банкротом) и об открытии конкурсного производства Установлено 6.4. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях , на дату подачи заявки на участие в закупке Установлено 6.5. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах , которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ , по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах ) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период . Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято Установлено 6.6. Отсутствие у участника закупки- физического лица либо у руководителя , членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступление в сфере экономики (за исключением лиц , у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации Установлено 6.7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика , член комиссии по осуществлению закупок , руководитель контрактной службы заказчика , контрактный управляющий состоят в брате с физическими лицами , являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором , управляющим, президентом и другими),членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества , руководителем ( директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки , с физическими лицами , в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя , - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии ( родителями и детьми , дедушкой , бабушкой и внуками) , полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) Братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица , владеющие напрямую или косвенно ( через юридическое лицо или через нескольких юридических лиц) более чем 10 % голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 % в уставном капитале хозяйственного общества Установлено 6.8. Участник закупки не является офшорной компанией Установлено 7.1. 11.2.3 6) Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы в отношении предлагаемой ими цены Контракта в размере до 15 процентов Не предоставляются 8.1. 11.2.3 6) Преимущества организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены Контракта в размере до 15 процентов Не предоставляются 9.1. 11.2.3 5) Ограничение в отношении участников аукциона, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации Установлено 9.2. Требование к подрядчику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций Не установлено 11.2.3. 7) Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами Отсутствуют 11.1. Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе 2 % начальной (максимальной) цены контракта 10 087 (десять тысяч восемьдесят семь) рубль 00 копеек. Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок: Обеспечение заявки может быть представлено только путем внесения денежных средств. Для учета проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах на счете оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников таких аукционов. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе, предусмотренный документацией о таком аукционе. Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету данного участника, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки. В случае отсутствия на лицевом счете участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения указанной заявки, в отношении которых ранее не осуществлено блокирование, оператор электронной площадки возвращает указанную заявку в течение одного часа с момента ее получения данному участнику закупки. Требование обеспечения заявки на участие в электронном аукционе в равной мере распространяется на всех участников электронного аукциона. 10.2. Даты начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации Разъяснения положений документации об электронном аукционе предоставляются по запросам, поступившим в период с « 11 » июля 2016 г. по « 11 » августа 2016 г. 11.4.1. Дата и время окончания срока подачи заявок 11.08.2016г. в10.00 час. (время местное) 12.1. Дата окончания рассмотрения первых частей заявок 12.08.2016г. 12.1. Дата проведения электронного аукциона 13.08.2016г. 14.1.1. 14.1.3. 13.3. Размер обеспечения исполнения Контракта. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта 10 % начальной (максимальной) цены контракта 543 760 (пятьсот сорок три тысячи семьсот шестьдесят ) рублей 00 копеек. Обеспечение исполнения Контракта в форме внесения денежных средств производится по следующим банковским реквизитам: Наименование получателя: УФК по Челябинской области (Администрация Тарасовского сельского поселения Чесменского муниципального района Челябинской области л/с 0397243028Б) Юр.адрес: 457240 Челябинская область, Чесменский район, п. Тарасовка, ул. 30 лет Победы, 9 ИНН 7443006283 КПП 744301001 БИК 047501001 р/с 40204810800000000211 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области г. Челябинск 14.1.9. Срок действия банковской гарантии Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия настоящего Контракта не менее чем на один месяц. 14.1.11. Право Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии Установлено 14.2. Банковское сопровождение Контракта Не осуществляется 16.1. Возможность Заказчика принять решение об одностороннем отказе исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Предусмотрена 15.1. 1) Возможность снижения цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества работ и иных условий Контракта; Допускается по соглашению сторон. 15.1. 1) Возможность подачи предложения Заказчиком об увеличении или уменьшении предусмотренных Контрактом объема работ не более чем на десять процентов, в ходе исполнения Контракта Допускается по соглашению сторон. 15.6 Возможность поставки товара, выполнения работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. Допускается по соглашению сторон. 15.1 2) В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом. Предусмотрено Раздел 3. Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту водопроводных сетей в п.Тарасовка Чесменского района Челябинской области 1. Наименование выполняемых работ: Капитальный ремонт водопроводных сетей в п.Тарасовка, Чесменского района Челябинской области. 2. Место выполнения работ: Челябинская область, Чесменский район, п.Тарасовка. 3. Сроки выполнения работ: в течение 60 календарных дней с даты заключения муниципального контракта. 4. Общие требования к выполнению работ: Подрядчик обязан выполнить все работы, предусмотренные локальным сметным расчетом. Работы выполняются в соответствии с действующими законодательствами РФ, утвержденными ТУ и техническими регламентами и при соблюдении условий контракта. Вся полнота ответственности при выполнении работ за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда. Работы необходимо выполнять в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и CНиП 12-04-2002 «Безопастность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (актуализированное издание СНиП 12-01-2004). Подрядчик оформляет акты освидетельствования скрытых работ на все виды работ, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ. Документация оформляется в 2-х экземплярах (акты освидетельствования скрытых работ; паспорта и сертификаты на использованное оборудование и материалы). После окончания работ Подрядчиком производится ликвидация рабочей зоны, уборка и вывоз мусора, материалов. 5. Объем (состав) выполняемых работ (технические характеристики): Состав работ определяется в соответствии с локальным сметным расчетом. 6.Применение материалов: При выполнении работ необходимо применять современные строительные материалы. Все используемые материалы должны быть новыми (материалами, которые не были в употреблении). Все используемые материалы, необходимые для обеспечения работ, должны соответствовать показателям, приведённым в локальном сметном расчете (соответствовать применяемым расценкам), государственным стандартам и техническим условиям. До начала производства работ подрядчик должен представить заказчику сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество и безопасность используемых при производстве работ материалов и оборудования. До представления соответствующих документов на применяемые материалы заказчику ведение работ с применением этих материалов запрещается. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. При указании в техническом задании в отношении используемых материалов товарного знака, необходимо сопровождать его словами «или эквивалент» Гарантийный срок на общестроительные работы и работы по монтажу оборудования устанавливается 36 месяцев с момента подписания акта приемки объекта в эксплуатацию. Гарантийный срок на используемое оборудование должен быть не менее срока, установленного заводом-изготовителем и начинается с даты подписания Сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию. 7. Взаимодействие заказчика и подрядчика: До начала производства работ подрядчик обязан: - Разработать график производства работ и согласовать с Заказчиком (со сроками начала и окончания работ, указанными в муниципальном контракте). - Согласовать (в необходимых случаях) с органами власти и управления, а также с заказчиком пути транспортировки строительных материалов к строящемуся, реконструируемому или ремонтируемому объекту, а также места их хранения, время ведения скрытых и иных работ, требующих осуществления специального контроля (при их производстве). 8. Требования к подрядчику: Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки. Участник электронного аукциона должен иметь собственное свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: 16. Устройство наружных сетей водопровода 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов или 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.7. Объекты водоснабжения и канализации Перечень материалов необходимых для выполнения работ: № пп Шифр, номера нормативов и коды ресурсов Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения Единица измерения Кол-во единиц по проектным данным Сметная стоимость, руб. в базисных ценах в текущих (прогнозных ) ценах на единицу измерения общая на единицу измерения общая 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Раздел 1. Новый Раздел 1 ТЕР01-01-004-06 Прик.Минстроя Челяб.обл. от 10.02.10 №11 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 1000 м3 грунта 2,36 7121,09 16806 43417,83 102466 2 ТЕР01-02-057-03 Прик.Минстроя Челяб.обл. от 10.02.10 №11 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 100 м3 грунта 2,5 2445,28 6113 28247,2 70618 3 ТЕР01-02-061-02 Прик.Минстроя Челяб.обл. от 10.02.10 №11 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 100 м3 грунта 2,5 921,46 2304 10647,29 26618 4 ТЕР01-01-033-02 Прик.Минстроя Челяб.обл. от 10.02.10 №11 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 1000 м3 грунта 2,31 633,41 1463 4949,46 11433 5 ТЕР23-01-001-01 Прик.Минстроя Челяб.обл. от 10.02.10 №11 Устройство основания под трубопроводы: песчаного 10 м3 основания 2,5 1431,41 3579 5496,42 13741 6 ТЕР22-01-021-02 Прик.Минстроя Челяб.обл. от 10.02.10 №11 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм 1 км трубопровода 0,5 4895,2 2448 39068,84 19534 7 ТСЦ-507-0547 Прик.Минстроя Челяб.обл. от 10.02.10 №11 Трубы напорные из полиэтилена наружным диаметром: 63 мм 10 м 50 103 5150 327,6 16380 Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 37863 260790 Накладные расходы 12143 119217 Сметная прибыль 6982 64515 Итоги по смете: Земляные работы, выполняемые механизированным способом 23178 161111 Земляные работы, выполняемые ручным способом 18939 198361 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода 14871 85050 Итого 56988 444522 В том числе: Материалы 8381 26777 Машины и механизмы 19171 114905 ФОТ 13489 155815 Накладные расходы 12143 119217 Сметная прибыль 6982 64515 ВСЕГО по смете 56988 444522 Раздел 4. Проект Контракта п.Тарасовка «____» ___________2016 г. Администрация Тарасовского сельского поселения Чесменского района Челябинской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы поселения Кондрашевой Веры Михайловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________ действующего на основании ________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании ___________________, заключили Контракт о нижеследующем: 1. Предмет Контракта 1.1. «Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить работы по капитальному ремонту водопроводных сетей в п,Тарасовка Чесменского района Челябинской области. Наименование, вид и объем, выполняемых работ приведены в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту). 1.2. Место выполнения работ: Челябинская область, Чесменский район, п.Тарасовка. 1.3. Срок выполнения работ: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения Контракта. 1.4. Работа считается принятой «Заказчиком» с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. 1.5. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в пункте 1.1, в соответствии с условиями настоящего Контракта. 1.6. Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы и произвести расчеты согласно условиям настоящего Контракта. 2. Права и обязанности сторон 2.1.Подрядчик обязан: 2.1.1. Качественно выполнить Работы, указанные в п.1.1. настоящего Контракта в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, техническими условиями, ГОСТ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами. 2.1.2. Оформить в установленном порядке и представить Заказчику все Акты на выполненные работы. 2.1.3. Устранить все недостатки в течение времени, согласованного Сторонами. При этом Подрядчик обязан начать устранение таких недостатков не позднее 3 дней с даты подписания Акта устранения недостатков. 2.1.4. Сдать выполненные работы Заказчику. 2.1.5. Вывезти в трехдневный срок со дня подписания Акта приемки выполненных работ за пределы рабочей площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительный мусор и другое имущество. 2.1.6. Полностью обеспечить безопасность всех лиц, имеющих право находиться на объекте. 2.1.7. Обеспечить сохранность строительных материалов и оборудования на объекте, нести ответственность за ущерб, причиненный имуществу Заказчика по вине Подрядчика. 2.1.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами или настоящим Контрактом. 2.2. Подрядчик имеет право: 2.2.1.Обеспечить безопасность жителей (траншея падения животных, транспорта) 2.2.2. Выполнять работы самостоятельно или с привлечением других, соответствующих требованиям законодательства лиц. 2.2.3.Требовать своевременного подписания Заказчиком актов выполненных работ. 2.2.4.Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанными Сторонами Актами выполненных работ, при условии поступления средств из бюджета Чесменского муниципального района. 2.3. Заказчик обязан: 2.3.1. Произвести приемку выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта. 2.3.2. Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение Работы по настоящему Контракту. 2.3.3. Оплатить Подрядчику стоимость принятых по Акту приемки выполненных работ Работу в соответствии с условиями настоящего Контракта. 2.4. Заказчик имеет право: 2.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов. 2.4.2. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для проверки соответствия качества выполняемых работ. 2.4.3. Отказаться от приема работ и оплаты выполненных работ в случае выполнения работ с нарушением условий настоящего Контракта. 2.4.4.Произвести подключение нового водовода к действующим сетям. 2.4.5.Получить технические условия у обслуживающей организации. 3.Цена Контракта и порядок оплаты. 3.1. Цена настоящего Контракта составляет _____________________________. 3.2. Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Подрядчиком настоящего Контракта, а именно: расходы на строительно-монтажные работы, материальные ресурсы, накладные расходы, транспортные расходы, уборку строительного мусора, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. 3.3 Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных п.8.2, п.8.3. настоящего Контракта. 3.4. Расчеты Заказчика с Подрядчиком по Контракту осуществляются за счет средств бюджета муниципального образования «Тарасовское сельское поселение», полученные в виде субсидий из бюджета Чесменского муниципального района. Оплата за выполненный объем работ производится Заказчиком с учетом понижающего коэффициента, полученного в результате аукциона. 3.5. Аванс не предусмотрен. Оплата выполненных и принятых работ осуществляется в течение 30 дней с момента подписания актов приемки выполненных работ, указанных в п.3.6 путем перечисления Заказчиком денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Подрядчика по мере поступления денежных средств, в пределах лимитов финансирования из бюджета Чесменского муниципального района. 3.6. Основанием для оплаты, выполненной работы являются представленные Подрядчиком Заказчику акты приемки выполненных работ (форма КС-2), подписанные Заказчиком, справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счета (счета-фактуры). 3.7. В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, Заказчик обязан уменьшить сумму, подлежащую уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта. 4.Гарантии качества по сданным работам 4.1.Подрядчик гарантирует: выполнение всех работ согласно настоящему Контракту в полном объеме в сроки, определенные настоящим Контрактом; надлежащее качество используемых строительных материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых для ремонта, соответствие государственным стандартам, техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами или другими документами, удостоверяющими их качество; своевременное устранение, за свой счет всех недостатков и дефектов, выявленных в процессе ремонта Объекта и в гарантийный период. 4.2. Гарантийный срок устанавливается с момента подписания разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо акта приемки объекта: 1. На общестроительные работы и работы по монтажу оборудования - не менее 36 месяцев. 2. На применяемые материалы – не менее срока, установленного заводом изготовителем. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии с нормами Российской Федерации. 4.4. Подрядчик гарантирует при выполнении работ использовать новые строительные материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции (т.е. которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 4.5. При выявлении в период гарантийной эксплуатации объекта недостатков выполненных работ и дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации объекта, гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации объекта и устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов и недостатков выполненных работ осуществляется за счет средств, силами Подрядчика в установленный Заказчиком срок. 5. Порядок приемки Работ 5.1. После выполнения всех предусмотренных настоящим Контрактом Работ Подрядчик в течение 3 (Трех) рабочих дней направляет Заказчику, акт выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в 3 (Трех) экземплярах и оригинал счета (счета-фактуры), а также сертификаты (декларации о соответствии), технические паспорта или другими документами, удостоверяющими качество материалов, используемых при выполнении работ, акт приемки демонтированных материалов, чертежи. 5.2. Для проверки выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан в течении 5 дней провести экспертизу. Экспертиза выполненных работ, предусмотренного Контрактом, проводится заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненных работ в случае выявления несоответствия условиям Контракта, если выявленное несоответствие устранено Подрядчиком. В случае установления несоответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Заказчиком, Подрядчик обязан возместить расходы, связанные с проведением экспертизы, в том числе при выборочном контроле качества. 6. Обеспечение исполнения Контракта. 6.1. Обеспечение исполнения Контракта устанавливается в размере 10% начальной (максимальной) цены Контракта и составляет 54 376 (пятьдесят четыре тысячи триста семьдесят шесть ) рублей 00 копеек. 6.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц. 6.3. Контракт заключается после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта. 6.4. В случае, если при проведении аукциона цена Контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены Контракта, Подрядчик обязан предоставить обеспечение исполнения Контракта в размере в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения Контракта, указанного в п. 6.1 настоящего Контракта или предоставить информацию, подтверждающую добросовестность участника закупки. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре Контрактов, заключенных заказчиком, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более Контрактов (при этом все Контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более Контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов Контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более Контрактов (Контрактов) (при этом все Контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из Контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить Контракт. 6.5. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта. 6.6. В случае, если Подрядчиком является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения Контракта к такому участнику не применяются. 6.7. В случае, если формой обеспечения исполнения Контракта является внесение денежных средств Подрядчиком на указанный Заказчиком счет, и Подрядчик при этом надлежащим образом исполнил все возложенные на него обязательства по настоящему Контракту, Заказчик обязан возвратить денежные средства Подрядчику в течение 30 дней со дня получения соответствующего письменного требования Подрядчика, с указанием реквизитов счета для перечисления денежных средств. 6.8. Обеспечение исполнения Контракта в форме внесения денежных средств производится по следующим банковским реквизитам: Наименование получателя: УФК по Челябинской области (Администрация Тарасовского сельского поселения Чесменского муниципального района Челябинской области л/с 0397243028Б) Юр.адрес: 457240 Челябинская область, Чесменский район, п. Тарасовка, ул. 30 лет Победы, 9 ИНН 7443006283 КПП 744301001 БИК 047501001 р/с 40204810800000000211 в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области г. Челябинск 7 . Ответственность сторон 7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта. 7.2. При нарушении одной из сторон обязательств по Контракту, вторая сторона по факту нарушения направляет претензию. Претензия рассматривается другой стороной в течение 10 (десяти) дней, либо в течение срока установленного претензией, в течение которых претензионные требования рассматриваются, готовится ответ на претензию, который направляется отправителю претензии. Ответ на претензию рассматривается в течение 10 (десяти) дней с момента его получения. 7.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена Контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Контрактов; С - размер ставки). Размер ставки определяется по формуле:, где - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки. Коэффициент К определяется по формуле: , где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней). При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 7.5. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере: а) 2,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; Штраф составляет 13 594 руб. 00 коп. 7.6. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком, подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере1: а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; Штраф составляет 54 376 руб. 00 коп. 7.7. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения или надлежащего исполнения обязательств, установленных настоящим Контрактом и от возмещения убытков, причиненных не исполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту. 7.8. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 7.9. В случае причинения действиями (бездействием) Подрядчиком ущерба имуществу третьих лиц, всю полноту ответственности, включая обязательства по возмещению материального ущерба или морального вреда, несет Подрядчик. 7.10. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области. 8. Изменение и расторжение Контракта 8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту будут считаться действительными и рассматриваться как его неотъемлемая часть, если они совершены в письменной форме путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Контракту уполномоченными представителями Сторон и содержат прямую ссылку на данный Контракт. 8.2. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях: - при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества работ и иных условий Контракта; - увеличения или уменьшения по предложению Заказчика объема работы, но не более чем на 10% с пропорциональным изменением цены Контракта; - при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств в соответствии с п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса РФ. - при исполнении Контракта по согласованию заказчика с подрядчиком, допускается поставка товара, выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. 8.3. При уменьшении соответствующими государственными органами в установленном порядке средств соответствующего бюджета, выделенных для финансирования работ, стороны вправе согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ. 8.4. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 8.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 8.6. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. 8.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в следующих случаях: - в случае нарушения Подрядчиком окончательных сроков, либо промежуточных сроков выполнения работ; - если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к установленному сроку становится явно невозможным; - если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленный заказчиком срок Подрядчик не устранил недостатки работы; - если отступления в работе от условий настоящего Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми; - если в заключении, выданном привлеченной Заказчиком экспертной организацией/ экспертом для проведения экспертизы работ, являющихся предметом настоящего Контракта установлены факты нарушений условий настоящего Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Контракта. 8.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта, если в ходе исполнения настоящего контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика. 8.9. Решение одной из сторон об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, направляется другой стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении. 8.10. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Стороны инициатора одностороннего расторжения другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 8.11. Не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта должно быть отменено, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа от исполнения Контракта. 8.12. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 8.13. Контракт может быть признан судом недействительным, в том числе по требованию контрольного органа в сфере закупок, если будет установлена личная заинтересованность руководителя заказчика, члена комиссии по осуществлению закупок, Контрактного управляющего Заказчика в заключении и исполнении Контракта. Такая заинтересованность заключается в возможности получения указанными должностными лицами заказчика доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг имущественного характера, а также иной выгоды для себя или третьих лиц. 8.14. Прекращение действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место до дня расторжения настоящего Контракта. 9. Порядок разрешения споров 9.1. В случае возникновения между Подрядчиком и Заказчиком любых споров или разногласий, связанных с настоящим Контрактом или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по настоящему Контракту, Стороны приложат все усилия для их разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями Сторон. 9.2. Споры, неурегулированные путём переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Челябинской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 10. Прочие условия 10.1. Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 01.11.2016 года. 10.2. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями Сторон. 10.3. Все приложения, упомянутые в настоящем Контракте, являются его неотъемлемой частью. Приложение: Техническое задание; Локальный сметный расчет. 10.4. Во всем ином, не урегулированном в настоящем Контракте, Стороны будут руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации. 11. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон Заказчик: Администрация Тарасовского сельского поселения Чесменского муниципального района Челябинской области 457240, Челябинская область, с. Тарасовка, ул. 30 лет Победы, д.9. ИНН 7443006283, КПП 744301001 р/с 40204810800000000211 Банк получателя: ГРЦК ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛ. г. ЧЕЛЯБИНСК БИК 047501001 л/сч 0397243028Б; ОКТМО 75659445. В.М.Кондрашева Подрядчик Приложение № 1 к муниципальному контракту от «___»__________20__г. №_______ Техническое задание На выполнение работ по капитальному ремонту водопроводных сетей в п.Тарасовка Чесменского района Челябинской области 1. Наименование выполняемых работ: Капитальный ремонт водопроводных сетей в п,Тарасовка Чесменского района Челябинской области. 2. Место выполнения работ: Челябинская область, Чесменский район, п.Тарасовка. 3. Сроки выполнения работ: в течение 60 календарных дней с даты заключения муниципального контракта. 4. Общие требования к выполнению работ: Подрядчик обязан выполнить все работы, предусмотренные локальным сметным расчетом. Работы выполняются в соответствии с действующими законодательствами РФ, утвержденными ТУ и техническими регламентами и при соблюдении условий контракта. Вся полнота ответственности при выполнении работ за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда. Работы необходимо выполнять в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и CНиП 12-04-2002 «Безопастность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (актуализированное издание СНиП 12-01-2004). Подрядчик оформляет акты освидетельствования скрытых работ на все виды работ, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ. Документация оформляется в 2-х экземплярах (акты освидетельствования скрытых работ; паспорта и сертификаты на использованное оборудование и материалы). После окончания работ Подрядчиком производится ликвидация рабочей зоны, уборка и вывоз мусора, материалов. 5. Объем (состав) выполняемых работ (технические характеристики): Состав работ определяется в соответствии с локальным сметным расчетом. 6.Применение материалов: При выполнении работ необходимо применять современные строительные материалы. Все используемые материалы должны быть новыми (материалами, которые не были в употреблении). Все используемые материалы, необходимые для обеспечения работ, должны соответствовать показателям, приведённым в локальном сметном расчете (соответствовать применяемым расценкам), государственным стандартам и техническим условиям. Наличие товарных знаков, наименование производителей материалов в локальном сметном расчете не является требованием к участникам закупки о необходимости применения в ходе исполнения контракта указанных материалов, эти данные следует рассматривать лишь как обоснование для расчета начальной (максимальной) цены контракта. До начала производства работ подрядчик должен представить заказчику сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество и безопасность используемых при производстве работ материалов и оборудования. До представления соответствующих документов на применяемые материалы заказчику ведение работ с применением этих материалов запрещается. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. При указании в техническом задании в отношении используемых материалов товарного знака, необходимо сопровождать его словами «или эквивалент» Гарантийный срок на общестроительные работы и работы по монтажу оборудования устанавливается 36 месяцев с момента подписания акта приемки объекта в эксплуатацию. Гарантийный срок на используемое оборудование должен быть не менее срока, установленного заводом-изготовителем и начинается с даты подписания Сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию. 7. Взаимодействие заказчика и подрядчика: До начала производства работ подрядчик обязан: - Разработать график производства работ и согласовать с Заказчиком (со сроками начала и окончания работ, указанными в муниципальном контракте). - Согласовать (в необходимых случаях) с органами власти и управления, а также с заказчиком пути транспортировки строительных материалов к строящемуся, реконструируемому или ремонтируемому объекту, а также места их хранения, время ведения скрытых и иных работ, требующих осуществления специального контроля (при их производстве). 8. Требования к подрядчику: Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки. Участник электронного аукциона должен иметь собственное свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту: 16. Устройство наружных сетей водопровода 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов или 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.7. Объекты водоснабжения и канализации Перечень материалов необходимых для выполнения работ: № пп Шифр, номера нормативов и коды ресурсов Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения Единица измерения Кол-во единиц по проектным данным Сметная стоимость, руб. в базисных ценах в текущих (прогнозных ) ценах на единицу измерения общая на единицу измерения общая 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Раздел 1. Новый Раздел 1 ТЕР01-01-004-06 Прик.Минстроя Челяб.обл. от 10.02.10 №11 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 1000 м3 грунта 2,36 7121,09 16806 43417,83 102466 2 ТЕР01-02-057-03 Прик.Минстроя Челяб.обл. от 10.02.10 №11 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 100 м3 грунта 2,5 2445,28 6113 28247,2 70618 3 ТЕР01-02-061-02 Прик.Минстроя Челяб.обл. от 10.02.10 №11 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 100 м3 грунта 2,5 921,46 2304 10647,29 26618 4 ТЕР01-01-033-02 Прик.Минстроя Челяб.обл. от 10.02.10 №11 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 1000 м3 грунта 2,31 633,41 1463 4949,46 11433 5 ТЕР23-01-001-01 Прик.Минстроя Челяб.обл. от 10.02.10 №11 Устройство основания под трубопроводы: песчаного 10 м3 основания 2,5 1431,41 3579 5496,42 13741 6 ТЕР22-01-021-02 Прик.Минстроя Челяб.обл. от 10.02.10 №11 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм 1 км трубопровода 0,5 4895,2 2448 39068,84 19534 7 ТСЦ-507-0547 Прик.Минстроя Челяб.обл. от 10.02.10 №11 Трубы напорные из полиэтилена наружным диаметром: 63 мм 10 м 50 103 5150 327,6 16380 Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 37863 260790 Накладные расходы 12143 119217 Сметная прибыль 6982 64515 Итоги по смете: Земляные работы, выполняемые механизированным способом 23178 161111 Земляные работы, выполняемые ручным способом 18939 198361 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода 14871 85050 Итого 56988 444522 В том числе: Материалы 8381 26777 Машины и механизмы 19171 114905 ФОТ 13489 155815 Накладные расходы 12143 119217 Сметная прибыль 6982 64515 ВСЕГО по смете 56988 444522 Заказчик : Подрядчик: Глава Тарасовского сельского поселения В.М.Кондрашева Приложение к аукционной документации |
| --- | --- |

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Начальная (максимальная) цена договора (НМЦ) определена Заказчиком посредством применения затратного метода. Расчет затрат представлен в виде локального сметного расчета (прилагается отдельно), локального ресурсного сметного расчета (прилагается).

Затраты рассчитаны на основании сметных нормативов, которые содержат единичные расценки на выполнение строительных работ на территории субъекта Российской Федерации (ТЕР), Бюллетеня информационных материалов для строителей (разработчик Челинформцена).

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) не применялся по причине отказа подрядчиков, обладающим опытом выполнения соответствующих работ, от предоставления ценовой информации (подготовки сметных расчетов) на безвозмездной основе.

Распоряжение Главы Чесменского муниципального района № 312-Р от 08.07.2016г выделено 400 000 руб. Собственные доходы 99 240 руб. Работы по объекту согласно сметной документации предполагают стоимость 543 760 руб.

Таким образом, финансирование муниципального контракта определяется из фактически доведенных лимитов бюджетных обязательств и составляет 543 760  (пятьсот сорок три тысячи семьсот шестьдесят ) рублей 00 копеек.

# Footnotes

Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы,  рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с постановлением  Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.